ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению,

утверждённому постановлением администрации

*<муниципального образования «\_\_\_\_\_\_\_\_» Ульяновской области>*

от № .

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**«Пятилетка благоустройства»**

# Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Пятилетка благоустройства | Срок начала и окончания проекта | 01.08.2018-01.06.2020 |
| Руководитель проекта | Первый заместитель Главы администрации МО «Тереньгульский район» Лазаричев А.В. |
| Ключевые участники проекта |  |
| Разработчик паспорта проекта | Управление строительства, архитектуры и дорожной деятельности МО «Тереньгульский район» |
| Уровень проекта | муниципальный |

# Содержание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | повышение уровня благоустройства и озеленения, улучшение архитектурного облика и создание благоприятных условий жизни населения |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, дополнительный) | Базовое значение[[1]](#footnote-2) | Период, год |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025[[2]](#footnote-3) |
| Количество реализованных проектов по благоустройству | основной | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты проекта | - повышение эстетического качества сельской среды и формирование образа современного села, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;- создание благоприятных комфортных условий проживания и отдыха населения;- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки  |
| Описание модели функционирования результатов проекта | Обеспечение улучшения качества городской среды:-обеспечить поддержку мероприятий по благоустройству, инициируемых гражданами-запустить механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству -сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий |

# этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка)[[3]](#footnote-4) | Срок[[4]](#footnote-5) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение паспорта проекта | Завершение этапа | *2017г.* |
| *2* | *Сформировать перечень территорий, подлежащих благоустройству* | *Контрольная точка результата* | *Май 2018г.* |
| *3* | *Предусмотреть комплекс мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проекта по благоустройству* | *Контрольная точка результата* | *ежеквартально* |
| *4* | *Подготовка итогового отчета реализации Приоритетного проекта* | *Контрольная точка результата* | *Декабрь 2019г.* |
| *5* | *Проект завершен. Итоговый отчет утвержден.* | *Контрольная точка результата* | *Январь 2020г.* |

# Бюджет проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Годы реализации | Всего |
| 2017  | 2018 | 2019 | 2020 - …[[5]](#footnote-6) |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

# Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятие по предупреждению риска/реализации возможности |
| 1 | Реализация не в полном объеме первоочередных мероприятий | Формирование графика с конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами |
| 2 | Отсутствие средств бюджета для финансирования проекта | Закрепление за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающих территорий |
|  | Возможность: |  |
| 3 | Запрос представителей бизнеса на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей | Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоустройства знаковых объектов |

# Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Ульяновской области и Российской Федерации | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами (в т.ч. федеральными) | «Безопасные и качественные дороги» |
| Формальные основания для инициации | «О мерах по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем и повышению качества ЖКУ |
| Дополнительная информация | Ограничение: наличие рисков реализации проектов. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Указывается, за какой период. [↑](#footnote-ref-2)
2. Указывается год получения стратегических результатов проекта. [↑](#footnote-ref-3)
3. Этапы (не реже раза в полгода) и контрольные точки (не реже раза в 2 месяца) равномерно распределяются в течение года. [↑](#footnote-ref-4)
4. Указывается дата. [↑](#footnote-ref-5)
5. Указывается оценка финансирования на период до конца реализации проекта. [↑](#footnote-ref-6)