## Лист1
Приложение № 3 к Соглашению №_____________от ________________201
Информация о выполнении контрактов (договоров) на капитальный ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения , мостов и иных искуственных сооружений на них, в том числе на проектирование и строительство(реконтрукцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглоготичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок
[6 empty] | муниципального образования " | [5 empty] | Тереньгульский район" |  | по состоянию на 07.06.2017.
№ п/п | Наименование поселения | Наименование объекта (автодорога, улица, искусственное сооружение) | Вид ремонта (асфальтобетонное/ щебеночное покрытие а/д.) | Объём работ (м2) | Подрядная организация (реквизиты и контакты) | Дата заключения, № контракта (прямого договора) | Цена контракта (прямого договора) (тыс. руб.) | Сроки ремонта |  | Финансирование |  |  | Экономия в результате конкурсных торгов | Факт.выполн. |  |  | Оплачено |  |  | Остаток |  | Примечание
[8 empty] | Начало | Окончание | областной бюджет (тыс. руб.) | местный бюджет (тыс. руб.) | Всего |  | Объём работ (м2) | Объем работ (тыс. рублей) | % выполнения | Областной бюджет (тыс.руб.) | Местный бюджет (тыс.руб) | Всего | Обл.бюджет Сумма (тыс.руб.) | % остатка | Контролирующие орагнизации, Ф.И.О. контролеров
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | "Тереьгульское городское поселение" | р.п. Тереньга ул. Евстифеева | ремонт асфальтобетонного покрытия | 6165 | ООО "Максат" Ульяновская область, Чардаклинский район, р.п. Чердаклы, пер. Колхозный д.4 | муниципальный контракт № 0168200002417001716-0032408-01 от 24.05.2017 | 10278.3201 | 2017-05-25 | 2017-09-01 | 1762.25 | 1598.7827 | 3361.0327 | 176.8964 | [8 empty] | Афанасьева Антонина Михайловна, тел.89278333256; Куратор ДАД - Абдуллаев Замрутдин Гаджимагомедович, тел.8(8422)61-15-30; Новикова Светлана Витальевна, тел.21-6-94
2 | МО "Тереньгульское городское поселение" | р.п. Тереньга, ул. Евстифеева | ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек с установкой бордюрного камня | 820 | ООО "Максат" Ульяновская область, Чардаклинский район, р.п. Чердаклы, пер. Колхозный д.5 |  |  | 2017-05-25 | 2017-09-01 | 975.1106 | 417.9045 | 1393.0151 | 73.3166 | [8 empty] | Афанасьева Антонина Михайловна, тел.89278333256; Куратор ДАД - Абдуллаев Замрутдин Гаджимагомедович, тел.8(8422)61-15-30; Новикова Светлана Витальевна, тел.21-6-94
3 | МО "Тереньгульское городское поселение" | р.п. Тереньга ул. Комарова | ремонт асфальтобетонного покрытия с заменой бордюрного камня | 5384 | ООО "Максат" Ульяновская область, Чардаклинский район, р.п. Чердаклы, пер. Колхозный д.6 |  |  | 2017-05-25 | 2017-09-01 | 4750 | 47.9798 | 4797.9798 | 252.5252 | [8 empty] | Афанасьева Антонина Михайловна, тел.89278333256; Куратор ДАД - Абдуллаев Замрутдин Гаджимагомедович, тел.8(8422)61-15-30; Новикова Светлана Витальевна, тел.21-6-94
4 | МО "Тереньгульское городское поселение" | р.п. Тереньга ул. Комарова | ремонт асфальтобетонного покрытия с заменой бордюрного камня |  | ООО "Максат" Ульяновская область, Чардаклинский район, р.п. Чердаклы, пер. Колхозный д.7 |  |  |  | 2017-09-01 | 508.4048 | 217.8878 | 726.2925 | 38.2259 | [8 empty] | Афанасьева Антонина Михайловна, тел.89278333256; Куратор ДАД - Абдуллаев Замрутдин Гаджимагомедович, тел.8(8422)61-15-30; Новикова Светлана Витальевна, тел.21-6-94
5 | МО "Красноборское сельское поселение" | с.Красноборск, ул.Новая линия | ремонт асфальтобетонного покрытия | 1920 | ООО "Грузавтосервис", Самарская область, г.Сызрань, пр.50 лет Октября, д.12 | муниципальный контракт № 0168200002417002508 от 15.06.2017 | 6630.3811 | 2017-07-01 | 2017-09-01 |  | 1156.6702 | 1156.6702 | [9 empty] | Афанасьева Антонина Михайловна, тел.89278333256; Куратор ДАД - Абдуллаев Замрутдин Гаджимагомедович, тел.8(8422)61-15-30; Новикова Светлана Витальевна, тел.21-6-94; Евграфова Любовь Александровна, тел.46-1-44
6 | МО "Красноборское сельское поселение" | с.Зеленец, ул.Советская | ремонт асфальтобетонного покрытия | 630 | ООО "Грузавтосервис", Самарская область, г.Сызрань, пр.50 лет Октября, д.12 |  |  | 2017-07-01 | 2017-09-01 |  | 400.4059 | 400.4059 | [9 empty] | Афанасьева Антонина Михайловна, тел.89278333256; Куратор ДАД - Абдуллаев Замрутдин Гаджимагомедович, тел.8(8422)61-15-30; Новикова Светлана Витальевна, тел.21-6-94; Хренова Любовь Евгеньевна
7 | МО "Михайловское сельское поселение" | с. Михайловка, ул. Центральная | ремонт щебеночного покрытия | 4410 | ООО "Грузавтосервис", Самарская область, г.Сызрань, пр.50 лет Октября, д.12 |  |  | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 1186.6291 | 508.5553 | 1695.1845 | [9 empty] | Афанасьева Антонина Михайловна, тел.89278333256; Куратор ДАД - Абдуллаев Замрутдин Гаджимагомедович, тел.8(8422)61-15-30; Новикова Светлана Витальевна, тел.21-6-94; Власова Татьяна Александрповна, тел.38-2-25
9 | МО "Подкуровское сельское поселение" | с. Солдатская Ташла, ул. Ульяновская | ремонт щебеночного покрытия | 4500 | ООО "Грузавтосервис", Самарская область, г.Сызрань, пр.50 лет Октября, д.12 |  |  | 2017-07-01 | 2017-09-01 |  | 1370.17 | 1370.17 | [9 empty] | Афанасьева Антонина Михайловна, тел.89278333256; Куратор ДАД - Абдуллаев Замрутдин Гаджимагомедович, тел.8(8422)61-15-30; Новикова Светлана Витальевна, тел.21-6-94; Мартынов Владимир Николаевич, тел.89276301170
11 | МО "Ясашноташлинское сельское поселение" | с. Ясашная Ташла, ул. Ленина | ремонт щебеночного покрытия | 2047.5 | ООО "Грузавтосервис", Самарская область, г.Сызрань, пр.50 лет Октября, д.12 |  |  | 2017-07-01 | 2017-09-01 |  | 750.3325 | 750.3325 | [9 empty] | Афанасьева Антонина Михайловна, тел.89278333256; Куратор ДАД - Абдуллаев Замрутдин Гаджимагомедович, тел.8(8422)61-15-30; Новикова Светлана Витальевна, тел.21-6-94; Дмитрова Елена Геннадьевна, тел.33-2-25
12 | МО "Ясашноташлинское сельское поселение" | с. Ясашная Ташла, ул. Полевая | ремонт щебеночного покрытия | 2950 | ООО "Грузавтосервис", Самарская область, г.Сызрань, пр.50 лет Октября, д.12 |  |  | 2017-06-19 | 2017-09-01 |  | 827.2602 | 827.2602 | [9 empty] | Афанасьева Антонина Михайловна, тел.89278333256; Куратор ДАД - Абдуллаев Замрутдин Гаджимагомедович, тел.8(8422)61-15-30; Новикова Светлана Витальевна, тел.21-6-94; Дмитрова Елена Геннадьевна, тел.33-2-25
13 | МО "Ясашноташлинское сельское поселение" | с. Ясашная Ташла, ул. Шевченко | ремонт щебеночного покрытия | 1500 | ООО "Грузавтосервис", Самарская область, г.Сызрань, пр.50 лет Октября, д.12 |  |  | 2017-06-19 | 2017-09-01 |  | 340.4477 | 340.4477 | [9 empty] | Афанасьева Антонина Михайловна, тел.89278333256; Куратор ДАД - Абдуллаев Замрутдин Гаджимагомедович, тел.8(8422)61-15-30; Новикова Светлана Витальевна, тел.21-6-94; Дмитрова Елена Геннадьевна, тел.33-2-25
14 | МО "Ясашноташлинское сельское поселение" | с. Ясашная Ташла, ул. Пролетарская | ремонт щебеночного покрытия | 376 | ООО "Грузавтосервис", Самарская область, г.Сызрань, пр.50 лет Октября, д.12 |  |  | 2017-06-19 | 2017-09-01 |  | 89.9101 | 89.9101 | [9 empty] | Афанасьева Антонина Михайловна, тел.89278333256; Куратор ДАД - Абдуллаев Замрутдин Гаджимагомедович, тел.8(8422)61-15-30; Новикова Светлана Витальевна, тел.21-6-94; Дмитрова Елена Геннадьевна, тел.33-2-25
|  |  |  | 30702.5 |  |  | 16908.7012 |  |  | 9182.3945 | 7726.3067 | 16908.7012 | 540.9642
|  | должность ответственного исполнителя | [7 empty] | подпись
исп. Галашина Мария Владимировна 8 84234 21694